## Sheet1
附件1
市人社局“改革创新、奋发有为”大讨论规定动作清单
（对照市委10个“规定动作”，结合我局实际，细化为32个工作环节，实化为51项具体安排）
序号 | 任务 | 目标 | 内 容 |  | 时间安排 | 牵头领导 | 责任单位
|  |  | 工作环节 | 具体安排
一 | 动员 部署 | 贯彻落实省委、市委部署要求，层层组织发动，全面动员部署，进一步增强思想自觉和行动自觉 | 1.成立机构 | 成立市人社局大讨论领导小组，组建4个工作小组。 | 2019-02-15 | 刘建文 | 办公室
|  |  | 2.制定方案 | 制定市人社局《关于开展“改革创新、奋发有为”大讨论的实施方案》，经局党组研究通过后印发。 | 2019-02-20 | 刘建文 | 办公室 政策研究室
|  |  | 3.集中培训 | 积极组织参加晋中市党支部书记“改革创新、奋发有为”大讨论示范培训班和轮训班，教育引导和帮助各党支部书记准确领会和贯彻落实省委、市委决策部署；重点搞清楚为什么开展大讨论，如何开展大讨论，要达到什么样的效果。 | 2月11日－14日 | 刘建文 | 人事科
|  |  | 4.层层动员 | ①局党组成员参加全省、全市动员部署会。 | 2019-02-19 | 刘建文 | 办公室 人事科 政策研究室
|  |  |  | ②召开全局动员部署会，对开展“改革创新、奋发有为”大讨论进行安排部署。 | 2019-02-21
二 | 学习 讨论 | 学习领会省委、市委开展大讨论的重要意义，增强改革开放再出发的责任感 | 1.深入研讨 | ①以多种形式组织学习讨论，深刻领会省委、市委关于开展大讨论的部署要求。 | 2-3月 | 刘建文 | 办公室 人事科 政策研究室
②组织观看改革开放40周年专题片、省委改革开放再出发政论专题片。
二 | 学习 讨论 | 学习领会省委、市委开展大讨论的重要意义，增强改革开放再出发的责任感 | 2.查摆问题 | ①对照省委提出的“六方面问题”，结合工作实际，查摆具体表现，深刻剖析原因，制定整改举措，明确努力方向。 | 2-3月 | 刘建文 王永志 范利明 武志刚 | 机关各科室 直属事业单位
②对照“六个破除”找差距、明方向。
|  |  | 3.建议征集 | 开展“改革创新、奋发有为”大家谈，“改革创新金点子”征集等活动，组织专题座谈，进一步激发干部群众的内生动力。 | 2-3月 | 刘建文 | 人事科
三 | 改革开放先进典型报告会 | 在全局营造敢闯敢干、敢为人先、奋发向上的干事氛围 | 1.选树典型 | ①观看市委宣传部下发的“先进典型”报告会录像。 | 2月下旬 | 刘建文 | 办公室
|  |  |  | ②按照市委组织部《关于推荐奖励担当作为先进典型工作有关事项的通知》要求，做好推荐全市担当作为先进典型的工作，用身边人身边事强化正面引导，传递正能量。 | 3月底前 | 刘建文 | 人事科
|  |  | 2.组织宣讲 | ①邀请先进典型来我局宣讲。 | 3月上旬 | 刘建文 | 人事科
|  |  |  | ②听取市报告团成员作报告。 | 3月上旬 | 刘建文 | 人事科
|  |  |  | ③局领导下沉基层宣讲。 | 3月上旬 | 刘建文 | 人事科
三 | 改革开放先进典型报告会 | 在全局营造敢闯敢干、敢为人先、奋发向上的干事氛围 | 3.宣传报道 | ①组织各党支部观看市委报告会录像。 | 3月上旬 | 刘建文 | 办公室
|  |  |  | ②宣传报道我局先进典型事迹，供全局人员学习。 | 3月上旬 |  | 人事科
|  |  |  | ③加强大讨论宣传报道，局门户网站开设专题专栏，向省、市级媒体报送我局大讨论的情况，以文字、图片、视频等多种形式宣传大讨论成效。 | 2-4月 |  | 政策研究室
四 | 对标一流述职评议 | 找准工作定位，积极对标对接，提出思路举措，做到比有目标、学有行动、赶有措施、创有成果。 | 1.主动对标一流 | ①对2018年工作进行全面分析、客观评价、科学定位，确定在全省的工作位次。 | 2月 | 赵世芳 | 各科室（中心）
②瞄准本系统本业务板块最高水平，查找问题差距，科学确定工作目标和具体指标。
③坚持“走出去”和“引进来”相结合，开展集中学习交流，学习先进经验，制定赶超措施。
|  |  | 2.召开对标一流述职评议会 | ①做好向市委、市政府述职的准备工作。 | 2019-02-13 | 赵世芳 | 政策研究室
|  |  |  | ②向省人社厅发函，征询点评意见。 | 2月下旬 | 刘建文 | 办公室
|  |  |  | ③组织召开我局对标一流述职评议会。 | 2月下旬 |  | 人事科
|  |  | 3.结果运用 | ①根据述职评议情况进一步梳理汇总，提出改革创新、争创一流的思路举措。 | 3月 | 刘建文 | 各科室 （中心）
|  |  |  | ②进行年度目标责任制考核，并在一定范围内通报考核结果。 |  |  | 人事科
五 | 宣传表彰新时代新担当新作为领导干部典型 | 结合年度目标责任考核结果，表彰一批改革创新、担当作为的领导干部、公职人员。 | 1.确定对象 | 根据年度考核结果，做好全市新时代新担当新作为领导干部表彰人选推荐工作。 | 3月上旬 | 刘建文 | 人事科
|  |  | 2.召开考核（表彰）大会 | 表彰我局在目标责任制考核中获得优秀等级的工作人员。 | 3月中下旬 | 刘建文 | 人事科
|  |  | 3.强化考核激励 | 切实发挥考核“指挥棒”“方向标”作用，着力建设新时代新担当新作为干部队伍。 | 3-4月 | 刘建文 | 人事科
|  |  | 4.召开2018年度抓基层党建述职评议大会 | 召开支部书记述职评议会，对落实基层党建责任制情况进行述职发言。 | 3月上旬 | 刘建文 | 人事科
六 | 民主生活会和专题组织生活会 | 坚持“三个摆进去”，从思想层面找不足挖根源、从工作层面查问题议对策，提出切实管用的整改方案 | 1.征求意见 | 向各科室、中心发放民主生活会征求意见表，对意见、建议进行汇总。 | 2月中旬 | 刘建文 | 人事科
|  |  | 2.局党组民主生活会 | ①上报2018年度局领导班子民主生活会方案。 | 2月中旬 | 刘建文 | 政策研究室
|  |  |  | ②召开民主生活会，邀请市纪委、市委组织部督导人员参加。 | 2月底前 | 赵世芳 | 办公室 政策研究室
|  |  |  | ③制定整改方案。 | 2月底前 | 刘建文 | 政策研究室
六 |  |  | 3.专题组织生活会 | 各支部召开专题组织生活会。 | 3月底前 | 刘建文 | 人事科
七 | 推出一批促进改革发展的重大举措 | 加强顶层设计，科学谋划改革任务，聚焦重点难点，大力推进关键领域改革，完善工作机制，狠抓改革落地落实 | 1.制定改革要点 | 抓紧与省厅对接，与大讨论有机结合，认真谋划全市人社系统2019年度工作要点，抓好“三个清单”的制定工作。 | 2月底前 | 刘建文 | 办公室 政策研究室
|  |  | 2.推出一批重大改革事项 | 全面推进落实省委、市委部署的重大改革事项，重点推进转型综改示范区晋中开发区“三化三制”。 | 4月底前 | 范利明 | 工资福利科 事业单位人事管理科
|  |  | 3.优化发展环境 | 结合人社部门职能，实施“放管服效”改革，深化审批服务便民化，为打造“六最”营商环境，构建亲清政商关系发挥人社部门的作用。 | 4月底前 | 刘建文 王永志 | 人力资源市场科 法规科 劳动关系科 劳动监察科 五险统征办
八 | 实现一季度“开门红” | 一季度主要经济指标保持全省前列，实现“开门红” | 1.确定指标 | 确保我市城镇居民人均可支配收入在全省实现“保三争二”的进位目标。 | 3月 | 王永志 | 劳动关系科
|  |  | 2.落实机制 | ①加强与统计部门沟通对接，随时掌握城镇居民可支配收入指标。 | 2-4月
②严格落实各项调待政策，并按时发放到位。
③及时落实机关事业单位人员工资审批政策。
八 |  |  | 3.完成任务 | 完成2019年主要经济指标一季度目标任务。 | 4月上旬
九 | 深入开展“千名干部入企进村服务” 活动 | 坚持以人民为中心的发展思想，深入基层一线调研走访，着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题 | 1.入企帮扶 | 宣传执行好中央和省、市民营经济发展大会的惠企政策措施，走进企业、走进项目，听取他们对人才工作的建议和需求，搞好高等人才的引进，技能人才的培养。 | 2-4月 | 刘建文 王永志 范利明 武志刚 | 相关科室（中心）
|  |  | 2.住村服务 | ①深入开展贫困户“五洁净”“六要六有”达标，提升群众获得感和满意度。 | 2-4月 | 刘建文 武志刚 | 就业促进科 就业指导中心 驻村扶贫工作队
②按照市委积分制考核要求，进一步压实帮扶责任，激发帮扶热情。
③发挥帮扶单位优势，抓好就业扶贫，打造劳务品牌，带动贫困户增收创收。
十 | 总结 交流 | 适时听取各党支部大讨论情况汇报，针对性加以指导，全面梳理总结，形成成果。 | 1.全面总结 | 对各党支部大讨论开展情况进行督促检查；对开展大讨论情况进行全面总结，形成一批讨论成果。 | 4月中旬 | 刘建文 杨中秋 | 办公室 政策研究室 驻局纪检监察组
|  |  | 2.成果交流 | 各党支部范围小结，组织召开全局大讨论成果交流会。 | 4月底前 | 刘建文 | 人事科 各党支部
|  |  | 3.成果汇编 | 以“九个一批”为标杆，争取更多先进典型、改革事项、工作经验入选全市“九个一批”名单。 | 4月底前 | 刘建文 | 机关党委 办公室 政策研究室
|  |  | 4.宣传报道 | 充分报道大讨论的成果。 | 2-4月 | 刘建文 | 政策研究室